宣城市小微项目

发包文件

| 项目编号： | gcfb-2019139 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宣城市双塘小区地下室人防设备配套电缆工程 |

代理机构：宣城市公共资源交易有限公司

2019年11月

目   录

第一章 发包公告	3

第二章 响应人须知	5

第三章 开标及中选办法	7

第四章合同文本	10

第五章 响应文件格式和内容	39

# 第一章 发包公告

一. 发包条件

本发包项目宣城市双塘小区地下室人防设备配套电缆工程（项目编号： gcfb-2019139）已批准，资金来已落实，发包人为宣城市皖东南置业投资有限责任公司。项目已具备条件，现对该项目进行公开发包。

二. 项目概况与发包范围

1项目概况：宣城市双塘小区地下室人防设备配套电缆工程，具体详见设计图纸。

2发包范围：详见已标价工程量清单

3计划工期： 20日历天

4质量标准：合格

5本项目经业主确认的工程量清单控制价为478259.86元；

三. 响应人资格要求

1、宣城市小微项目企业库电力工程施工总承包或输变电工程专业承包类入库企业，不接受联合体投标。

2、拟派驻本项目负责人具备：机电工程 专业 二级注册建造师资格且在响应单位注册，须取得安全生产B类证书。（常驻现场、不允许中途私自更换）。

3、符合《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》（宣公管委办〔2019〕50号）文件要求。

四. 发包文件的获取

发包文件领取方式：请于公告发布之日起从宣城市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn）下载发包文件及附件。

五. 响应文件的递交

1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年 11月6日15时00分，地点为宣城市昭亭南路政务服务中心综合楼四楼（安徽省宣城市建设科技大厦对面）。

2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。

六. 联系方式

发包人：宣城市皖东南置业投资有限责任公司

联系人：李工

联系电话：0563-2617149

代理机构：宣城市公共资源交易有限公司

联系人：翟工

联系电话：0563-3013100

2019年11月1日

# 第二章 响应人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.2 | 代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 详见发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 详见发包公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见发包公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见发包公告 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件 | 详见发包公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | √ 不接受 □ 接受，应满足下列要求 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | √ 不组织 □ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点 |
| 1.5.2 | 响应预备会 | √不召开 □ 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.5.3 | 分包 | √不允许 - 允许，分包内容要求： 分包金额要求： |
| 1.5.4 | 履约保证金 | √按合同价的 10% 缴纳，中选单位应在合同签订前将履约保证金汇入发包人指定账户，否则取消中选资格。 □不缴纳 |
| 2.2.1 | 响应人提出问题的截止时间 | 响应截止时间前3日前提出。响应人同时将疑问电子版发至 2804269766@qq.com，并电话0563-3013100确认。 |
| 2.2.2 | 发包文件澄清、修改 的发布 | 发布网址：http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn |
| 3.1.1 | 响应文件的构成 | 响应文件应包括下列内容 1、响应文件封面； 2、响应书目录（自编目录）； 3、响应书； 4、法人代表资格证明和法人授权书； 5、资格审查材料：注册建造师资格证书（或项目经理证书）；（以上以复印件加盖单位公章为准，并将以上材料装入响应文件内。）。 6、发包文件要求响应人提交的其他响应资料。 |
| 3.2.1 | 响应有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 是否允许递交备选响应方案 | √ 不允许 □ 允许 |
| 3.4.2 | 响应文件份数 | 正本一份，中标后，中标人在领取中标通知书递交两份副本。 |
| 4.2.1 | 响应截止时间 | 详见发包公告 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 递交响应文件地点: 宣城市政务服务中心（宣城市梅园路52号）综合楼四楼开标室 |
| 4.2.3 | 响应文件是否退还 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见发包公告 |
| 6.1 | 中选公示地点(或网址) | 宣城市公共资源交易中心网http://ggzyjy.xuancheng.gov.cn |
|  | 需补充的其他内容 |  |
| 新增1 | 支付方式：完工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%（不含预留金），审计后支付至审计价的97%，剩余3%质保期结束后无质量问题一次性结清（无息） 质保期：1年（从验收合格之日起开始计算）。 |  |
| 新增2 | 参照“发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号、国家计委计价[2002]1980号”文件规定标准的40%计取代理费用（计算后的代理费不满2000元，按2000元计）；费用由中选人支付，并在领取中选通知书之前向代理机构缴纳。 本项目不收报名费 |  |
| 新增3 | 本项目响应人只需报总价（无需清单报价）作为成交价即合同价。一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按实际发生计量，结算时，按控制价清单项各项同比下浮（扣除暂列金额后的中标价与控制价的下浮比例）作为合同实施的依据。 |  |
| 新增 | - 水、电由中标人负责接通（注：中标人需自行接水、电），费用含在报价中。 - 材料涨价、人工费调整、政策性变化及其他原因导致单价变化的，单价不调整。 3.中标人负责小区物业、小区居民等协调工作，费用由中标人自行考虑到投标报价中。 |  |

注：发包人及发包代理机构对本发包文件具有最终解释权。

第三章  发包要求及选取办法

1．发包人在投标人须知前附表中规定的时间、地点公开发包，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

2．本项目若少于3家响应人竞争，也可以进行正常的发包程序。

3. 响应文件有下列情形之一的，发包人或其委托代理机构不予接收：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按要求密封的（适用纸质投标文件）；

4.现场按照本发包文件的中选办法现场推选1名实质上符合要求的响应人作为中选候选人。

# 选取办法：

本项目采用最低价中标法，取报价最低的1家（若出现相同报价则全部进入）进行响应文件审核，审核不通过的依次递补直至1家合格为止，最低且合格的1家响应人为中选候选人。（若出现相同报价则现场摇号确定）。

以上各种数值计算均四舍五入保留两位小数，第三位四舍五入。

其他

响应文件的审查内容及无效的情形：响应文件字迹潦草、模糊，无法辨认的或工程名称错误的。响应人在一份响应文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的。互相抄取标书的。经发包人认定的其他无效情形。

1经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）官方渠道查询到响应单位及其法定代表人、拟任项目负责人开标前有行贿犯罪记录，响应单位被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且被限制投标的、重大税收违法案件当事人、失信被执行人或在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，有上述情形之一的取消中选候选人资格。

2中选单位提供包括施工方案的施工组织设计给发包人审查后实施。

3在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，响应人对发包人和代理机构施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

第四章  合同文本

施工合同

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  宣城市皖东南置业投资有限责任公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宣城市双塘小区地下室人防设备配套电缆工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：宣城市双塘小区地下室人防设备配套电缆工程。

2.工程地点：   双塘小区  。

3.工程立项批准文号：    /    。

4.资金来源： 政府资金 。

5.工程概况：             。

6.工程承包范围：宣城市双塘小区地下室人防设备配套电缆工程发包及答疑文件、工程量清单、设计图纸要求的所有工程承包内容 。

二、合同工期

计划开工日期： 2019年    月    日。

计划竣工日期： 2019年    月   日。

工期总日历天数： 20 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省、市相关规范要求的合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）             (小写：￥        元)。

2.合同价格形式： 单价合同 。合同价款包括但不仅限于：人工费、材料费、机械设备使用费、管理费、水电费、总包配合费、利润、税金、风险费、各类措施费、规费、验收费用等完成本合同范围内所有工作可能产生的所有费用。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：       。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于  2019  年       月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在           签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

委托人：(公章)               咨询人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地  址：                     地 址：

邮政编码：    242000         邮政编码：

电    话：                   电    话：

传    真：      /            传    真：

电子信箱：      /            电子信箱：        /

开户银行：                    开户银行：

账   号：                     账   号：

## 第二部分 通用合同条款

#### 合同通用条款详见《建设工程施工合同》（规范文本）GF—2017—0201第二部分通用条款。

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及工程量清单、投标文件、承包人承诺书、履约约谈承诺，双方共同确认的协议、会议纪要、备忘录等文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.5 设计人：

名	称：             /          ；

资质类别和等级：     	   /       ；

联系电话：              /	     ；

电子信箱：              /	     ；

通信地址：        	   /         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：规划净用地范围或发包人指定用地  。

1.1.3.9 永久占地包括：规划净用地范围 。

1.1.3.10 临时占地包括：规划净用地范围或发包人指定用地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：本合同适用现行有关法律、法规及规范性文件 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及省市有关工程建设标准、规范和技术规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  不提供  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求  无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1.本合同协议书；2.中标通知书；3. 投标文件及其评标时的澄清答复文件；4.本合同专用条款及其附件；5.本合同通用条款；6.技术标准、规范及相关文件；7.图纸；8.已标价工程量清单或预算书；9.发包人的招标文件；10.履约约谈承诺；11.承包人投标文件的其他部分；12.发包人与监理人签订的委托监理合同；13. 其他文件 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： /；

发包人向承包人提供图纸的数量：  2份 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  /  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含专业工程），专项施工方案，施工进度计划，质量、技术管理体系,质量、安全、进度保证体系，项目部管理机构人员名单证件资料、企业营业执照、资质等文件及项目班子人员通讯录等其它工程报监资料文件等 ；

承包人提供的文件的期限为： 满足发包人需要 ；

承包人提供的文件的数量为： 不少于4份 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质版 ；

发包人审批承包人文件的期限： 执行通用条款 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人单位所在地办公室 ；

发包人指定的接收人为：  派驻现场业主代表 。

承包人接收文件的地点：  施工现场或建设单位办公地点 ；

承包人指定的接收人为：   现场负责人及公司人员   。

监理人接收文件的地点：  /  ；

监理人指定的接收人为：  /  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 服从现场发包人、监理及总承包出入

现场安全管理 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：服从现场发包人现场安全管理 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时施工道路和交通设施由承包人自行修建、维修、养护，并承担费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不可调  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 无。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：    /    ；

职    务：    /   ；

联系电话：    /    ；

电子信箱：    /    ；

通信地址： 宣城市状元北路136号  。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 代表发包人全面履行合同义务及职责，包括但不仅限于协调与工程建设相关的外部环境，促进工程顺利建设；督促设计人、承包人等按合同要求开展日常监督管理、施工组织管理、驻场服务工作，并对履约情况定期考核，提出奖惩意见；做好现场的计量审核、签证审核、工程变更洽商审核、工程档案的收集整理工作；参与隐蔽工程验收，组织工程验收和竣工验收；及时报告工程建设中相关情况  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 合同签订后3日内 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 除承包人根据施工现场及施工组织设计要求自行解决施工场地范围内用水、用电接通，费用自行承担 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无  。

发包人是否提供支付担保：  无  。

发包人提供支付担保的形式：  无  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人应按主管部门和相关部门的要求自费承担这些工作（如警卫）和担保相应的设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。发包人在这方面无特殊要求；（2）承包人竣工工程未交付发包人前，承包人应负责成品保护工作，发生损失，承包人自费负责维修；  （3）承包人提交的竣工资料的内容：按国家、省市及行业主管部门等城建档案管理归档工程文件内容规定，并将全部竣工资料以电子版形式上传至发包人指定的管理系统。

承包人需要提交的竣工资料套数：不少于2套纸质，壹套电子版 （按发包人要求及档案管理部门的要求进行提供）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收完成后30日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质及电子版 。

（5）承包人应履行的其他义务： 积极配合发包人完成验收 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：      ；

身份证号：  /   ；

建造师执业资格等级：   /   ；

建造师注册证书号：      /      ；

建造师执业印章号：   /   ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：         ；

电子信箱：     /       ；

通信地址：     /         ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人全面履行合同义务履行合同职责，企业法人的现场代表。包括但不仅限于负责处理签署工程各类经济、技术文件，负责项目的施工、管理验收、对工程质量、安全、进度、造价进行管理、督促负责；严格按照招、投标文件、合同、相关承诺执行  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  不少于14天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按相关法律法规处罚 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/人·日扣违约金 。 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 扣违约金1万元 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5 天的，应通知并征得发包人书面同意 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应征得发包人书面同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以2000元/人·次的罚款  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人、施工员等擅自离开施工现场的，按500元/天的标准进行违约处罚 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程严禁分包 。

主体结构、关键性工作的范围： 执行通用条款 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 本工程严禁分包 。

其他关于分包的约定：  本工程严禁分包  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 本工程严禁分包  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10% 。履约完成后（合同内工程全部完工并经验收合格后），履约保证金一次性无息退还 。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量达到现行国家、地方法律法规及相关规范文件要求的合格标准，达到主管部门要求的质量合格标准 。

关于工程奖项的约定：  无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查。通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行通用条款 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐做到文明施工，达到国家卫生（文明）城市和施工现场文明施工、综合考评、文明工地要求；（2）承包人应按相关规定办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等有关手续，并承担费用 ；（3）严格服从发包人现场安全文明施工、扬尘防治等管理规定 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按工程款支付比例和期限同步支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用条款 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到文件后5日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后开工前 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承包人应在计划开工日期7天前向发包人提交工程开工报审表 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7日内 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）发包人未按合同规定支付工程款影响施工进度；（2）重大设计变更影响施工进度；（3）政策处理问题影响施工进度；（4）不可抗力，此延误工期须在发生7天内办理签证，逾期不予认可；（5）因发包人提出变更、增项工作导致工程量增加的情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 执行通用条款 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 执行通用条款 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  无  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   /  ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行通用条款 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人采购的所有材料应满足设计和规范要求的质量等级，为国家合格产品并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料产地、品牌、价格、档次和质量等级须经发包人认可。如发包人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求，由此而发生的一切费用由承包人自行承担。发包人对材料设备的验收并不能免除承包人对材料设备质量等问题应承担的责任 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 包含在合同价款中，由承包人自行解决，不再另行支付费用 。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  执行通用条款  。

施工现场需要配备的试验设备：  执行通用条款  。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  执行通用条款  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

项目实施过程中，工程中所有变更均执行现行宣城市政府投资建设项目工程变更管理办法 ；承包人未经发包人同意，不得擅自对工程设计、施工进行变更 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款约定 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款约定 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 给予表扬，但不给予经济奖励 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。

11.2措施费不做调整。承包人应充分考虑施工期间的材料费用涨幅等市场风险，并已在考虑到了投标报价中，合同履行期间不予调整。发包人对施工期间的人工费、施工机械使用费、规费、税金按政策性均不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：材料价格涨幅、工程量清单出现的缺项、工程量偏差、季节性的特殊天气影响造成工程工期延期或顺延、施工措施考虑不善等风险等未知因素以及由于承包人分期付款带来的资金成本等潜在风险，承包人在投标报价中已予以充分考虑，合同签订后不得以任何理由对合同价格进行调整，发包人也不给予任何补偿和索赔 。

风险费用的计算方法：包含在签约合同价中，不再另行计算 。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /    。

3、其他价格方式：     /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   无   。

预付款支付期限：   无  。

预付款扣回的方式：  无  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  无  。

预付款担保的形式为：   无  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用条款。承包人应准确、如实计量上报。如经发包人委托的造价咨询单位或发包人审核，虚报超过当次上报金额5%的，每次承担违约金1000元，直接在工程款中扣除。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后，支付的工程款不超过合同总造价的80%，审计结束后，付到审计报告确定工程总造价的97%，其余3%作为质量保证金，在工程质保期结束后付清。质保期： 12个月  ，从竣工验收之日起开始计算。

12.4.4 进度款审核和支付 收到资料后5日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到资料后5日内。

（2）发包人支付进度款的期限： 收到审计单位提供的进度款审核结论材料及付款相关材料后10日内完成支付 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款 。

#### 13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 严格执行主管部门、发包人的要求执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按工程延期违约处罚约定处理  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按照相关规定执行 。

（1）单机无负荷试车费用由   /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的规定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 办理工程移交手续后7天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单 。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 审计单位应在收到承包人完整的结算资料后按照国家相关规定的时间内完成审计 。审计单位出具的审计报告后的14日内 。

发包人完成竣工付款的期限： 审计单位出具审计报告后14日内 ，同时需满足12.4.1条付款周期规定  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 依据审计单位出具的审计报告为准  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：纸质版一式三份电子版一份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：   /  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：审计部门已出具审计报告的前提下，发包人应在颁发最终结清证书后14天内，完成最终结清申请单的审批 。

（2）发包人完成支付的期限：  按相关规定  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   /   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣除  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /   ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:   按工程结算价款的3%扣除   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保证金的补充约定： 承包人需按照合同约定对工程质量问题免费进行维修，如不能按照要求及时维修，发包人有权另行安排相关单位、人员进行维修，费用在承包人的质量保证金中相应扣回，质量保证金不足以扣回时，乙方须承担质量问题造成的一切责任及损失 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按规定执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内必须到场进行维修  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方协商  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方协商 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方协商  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方协商 。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力标准参照国家有关规定 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 发包人委托承包人购买保险，因投保产生的保险费用和其他相关费用由承包人承担，承包人在投标报价中考虑此项费用 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款约定 。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不采用 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /  。

选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /  。

其他事项的约定：    /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

20.5 其他

- 库内企业一旦中选，合同总价按中标价执行，并按发布的工程量清单控制价，按本项目规定的下浮比例（扣除预留金后的下浮比例）各项同比下浮作为合同实施的依据。结算时，量据实结算。

- 水、电由中标人负责接通（注：中标人需自行接水、电），费用含在报价中。

- 材料涨价、人工费调整、政策性变化及其他原因导致单价变化的，单价不调整。

- 投标人需自行勘察现场，费用自理。

# 第五章 响应文件格式和内容

响  应  书

（发包人）         ：

1．我方已仔细研究了             （项目编号）            （项目名称）发包文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程发包文件要求及其他发包资料后，愿意以人民币（大写）                             （￥                    元  ），工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     标准。

2、我方已详细审核了全部发包文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

4、如果我方中选，我方将委派            为本项目项目负责人；我方承诺，该项目经理未担任其他工程的项目经理，否则我方愿放弃中选资格及响应保证金。

5、我方同意所提交的响应文件在发包文件的响应须知中第3.2.1条规定的响应有效期有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

响应人：　　（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：　　　　　电话：　　　　传真：

日期：　　　年　　　月　　　日

承诺书

：

根据已收的发包文件，我单位考察现场和研究发包文件后， 承诺如下：

1、若我公司中选，我公司承诺在要求的工期内完成合同内容，若不能按期，我公司接受发包人根据合同进行相关处罚，涉及处罚款项由发包方方直接在结算款里扣除。

2、我公司所报价格是经过精心核算后确定，完全能够满足完成该项目要求，报价高于成本价格，没有恶意报价。若我公司中标后不能按期完成或中途退场，我公司完全接受发包人没收全部履约保证金的处罚，我公司无任何异议。

3、我公司承诺响应报价作为成交价即合同价。一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按实际发生计量，结算时，按控制价清单项各项同比下浮（扣除暂列金额后的中标价与控制价的下浮比例）作为合同实施的依据。

响应人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：     年龄：     职务：

系                                           法定代表人。

特此证明

响应人：          （盖章）

年    月    日

附件四：

法定代表人授权书

发包人名称：

（响应人全称），法定代表人         （姓名），授权                    （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位                    工程施工发包活动，全权处理发包活动中的一切事宜。

法定人代表（签章）；

响应人全称（盖章）

日期：

附：全权代表姓名：                  性别：

职务：                          年龄：

电话：                          传真：

详细通信地址：                  邮编：

附件五：

拟在本工程任职的主要管理人员表

| 机 构 | 项目管理 | 姓名 | 职务 | 职称 | 证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |

## 其他资料